โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ความเป็นมาและความสำคัญ

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนการเป็นผู้เข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพการบริการ โดยในมาตรา  47  กำหนดหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อมความเหมาะสม และเป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่ เกิดเป็นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ขึ้น

จังหวัดร้อยเอ็ด มีกองทุนฯ อยู่ทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา จำนวน 201 แห่ง และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จากกองทุนฯ ทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกองทุนฯ  60 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (Long term care) โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมาโดยตลอด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้เข้าใจแก่คณะกรรมการ  โดยเน้นการติดตามประเมินผลในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพประสานงาน และการพัฒนากองทุน โดยการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด/เขต  แต่จากข้อมูลรายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ยังพบว่า มีกองทุนที่ยังคงมีงบประมาณค้างท่อ เกินร้อยละ 10  อยู่จำนวน 104 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 52 ของกองทุนทั้งหมดในจังหวัด  (ข้อมูล ณ กันยายน 2559) อีกทั้งยังมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) ในปี 2559 มาเพิ่มเติมจึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการสนับสนุนให้สอดรับกับการปฏิบัติและ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่  จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กองทุนฯ มีอัตรางบประมาณคงเหลือ ประจำปี 2560 ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๒ เพื่อให้อัตราผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในกองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ได้รับการวางแผนการดูแลรักษา (Care Plan) ร้อยละ ๑๐๐

๓ เพื่อให้กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (Long term care)  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ Long Term Care ร้อยละ ๑๐๐ ในปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ  จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ปีงบประมาณ 2560 จำนวน      201,000 บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก 3  กิจกรรม  ดังนี้

กิจกรรมหลักที่  1   พัฒนาศักยภาพสำหรับทีมติดตามระดับจังหวัด อำเภอ

วิธีการดำเนินการ   ประชุมชี้แจง /วางแนวทางการดำเนินงาน

2

เป้าหมาย   ผู้รับผิดชอบงาน สสอ./ผู้รับผิดชอบงาน รพ./ท้องถิ่น/จนท.รพสต. จำนวน  100   คน

(จังหวัด 10 คน/อำเภอ 80 คน/ตำบล 10 คน)

สถานที่    ห้องประชุม สสจ.ร้อยเอ็ด

ระยะเวลาการดำเนินการ   มีนาคม   2560

งบประมาณ   รวม   16,600  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)    ดังนี้

-  ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 70  บาท 			=       7,000  บาท

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 25  บาท x 2 มื้อ		=       5,000  บาท

-  ค่าสมนาคุณวิทยากร  3 ชั่วโมง	x 600 บาท x 2 คน  		=       3,600  บาท

-  ค่าพาหนะวิทยากร  						=       1,000  บาท

กิจกรรมหลักที่ 2  การติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินของทีมระดับจังหวัด/อำเภอ

วิธีการดำเนินการ

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่งแผนการติดตามประเมินผล รายอำเภอ ( เมษายน 2560 )

- ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมระดับจังหวัด ( พฤษภาคม 2560 )

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเมินผลการบริหารกองทุนฯ โดยการลงพื้นที่ประเมิน/และรายงานผลการประเมินผ่านโปรแกรม ในทุกกองทุนฯ  ( กรกฎาคม 2560 )

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่งรายงานผลการประเมิน และจัดทำฏีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ส่งเบิกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ( สิงหาคม 2560 )

- รายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2560/ ครั้งที่ 2 กันยายน 2560)

เป้าหมาย   - 	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 201 กองทุน

- ทีมประเมินกองทุนฯระดับอำเภอ  6  คน / ทีมสนับสนุนกองทุนฯระดับจังหวัด 5 คน

ระยะเวลาการดำเนินการ   เมษายน – สิงหาคม 2560

งบประมาณ   รวม   172,600  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)    ดังนี้

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมประเมินกองทุนฯ ระดับอำเภอ (6 คน x 240 บาท x100.5วัน)

ประเมิน 2 กองทุนต่อวัน 						  =  144,720 บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมสนับสนุนกองทุนฯระดับจังหวัด (5 คน x 240 บาท x20วัน) =    24,000 บาท

3. ค่าพาหนะทีมสนับสนุนกองทุนฯระดับจังหวัด				  =      3,880 บาท

กิจกรรมหลักที่ 3  ถอดบทเรียนการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (พื้นที่มีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ และการดำเนินงาน LTC หลังการประเมินของทีมอำเภอ)

วิธีการดำเนินการ   ประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้าหมาย  กรรมการกองทุน ฯ /ทีมพัฒนากองทุนระดับจังหวัด และอำเภอ พื้นที่เป้าหมาย  จำนวน  60  คน

ระยะเวลาการดำเนินการ   สิงหาคม 2560

สถานที่		ห้องประชุม สสจ.ร้อยเอ็ด

3

งบประมาณ   รวม   11,800  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)    ดังนี้

-  ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 70  บาท 				=       4,200  บาท

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 25  บาท x 2 มื้อ		=       3,000  บาท

-  ค่าสมนาคุณวิทยากร  3 ชั่วโมง	x 600 บาท x 2 คน  		=       3,600  บาท

-  ค่าพาหนะวิทยากร  						=       1,000  บาท

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. กองทุนฯ มีอัตรางบประมาณคงเหลือ ประจำปี 2560 ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๒ อัตราผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในกองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ได้รับการวางแผนการดูแลรักษา (Care Plan) ร้อยละ ๑๐๐

๓ เพื่อให้กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (Long term care)  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ Long Term Care ร้อยละ ๑๐๐ ในปีงบประมาณ 2560

.........................................ผู้เขียนโครงการ                                ........................................ผู้เขียนโครงการ

( นางนันทิยา  ประดิษฐ์ )			                    ( นางปิยมณฑ์   พฤกษชาติ )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.................................................ผู้เสนอโครงการ

( นายบุญมี  โพธิ์สนาม )

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายปิติ  ทั้งไพศาล )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายปรีดา  แต้อารักษ์ )

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น